## Обмеження
Витяг з "План - графіку проведення комплексів планово-профілактичних і ремонтних робіт по ТОВ "Оператор ГТС України", що впливають на транспорт газу на 2022 рік" із скороченням обсягів транспортування або підняттям тиску газу
№ робіт | Найменування комплексів та вогневих робіт | Примітка | Дати проведення робіт |  | Тривалість, годин | технічна потужність з січня 2022 по грудень 2022 (млн.куб.м на добу)
технічна потужність з січня 2022 по грудень 2022 з врахуванням обмеження на час проведення робіт (млн.куб.м нга добу)
[6 empty] | Суджа | Сохранівка | Орловка/Ісакча |  | В.Капушани | Будінце |  | Берегове/Берегдароц |  | Дроздовичі/Германовичі
|  |  | Початок | Кінець |  | вхід | вхід | вихід | вхід | вихід | вихід | вхід | вихід | вхід | вихід | вхід
[6 empty] | 87 | 37.6 | 20 | 11.5 |  | 24 | 42.5 | 48.8 | 19.5 | 12.9 | 0
1 | Ремонт МГ "Комарно-Дроздовичі" Ду 500 9,3 км - 29,9 км Комарнівський ПМ (перехідний) |  | січень | червень |  | 87 | 37.6 |  | 11.5 | 125 |  | 42.5 | 26 | 19.5 | 12.9
2 | МГ ШДК. Ділянка 406,203 км - 416,197 км. Ремонт з частковою заміною труби та заміною захисного покриття | Відключення ділянки (КС Яготин - КС Боярка) | березень | грудень |  | Без впливу на транзит. Підняття тиску газу в системі МГ ШДК, ШПК і ЄДК на ділянках КС Диканька _КС Лубни - КС Яготин при прийняті природного газу від видобувних підприємств.
3 | МГ УПУ 3667 км; МГ "Прогрес" 3812 км. Перехід через р.Дніпро. Ремонт МГ "УПУ" з заміною лінійних кранів № 3667, № 3667,7, № 70У1, № 70У2 Ду1200, крану премички між МГ "УПУ" і МГ "Прогрес" № 3812,6(П) Ду1200 та «0» кран газопроводу-відводу до ГРС Сахнівка | Відключені ділянки: МГ «УПУ», 3643,8 км - 3690,2 км; 0 км - 23,8 км (рез.нитка) та МГ «Прогрес», 3812,2 км - 3835,16 км Одночасне відключення МГ УПУ і "Прогрес" на 6 діб. (з 09.08.2022 р.). Потім в роботі МГ "Прогрес". | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 17 діб | 69 | 37.6 |  | 11.5 | 61,7 (63,6 з 16.08 по 18.08) |  | 42.5 | 26 | 19.5 | 12,9 (11,0 з 16.08 по 18.08)
4 | Проведення ППР на КС Комарно (МГ Комарно - Дроздовичі) |  | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 72 | 69 | 37.6 |  | 11.5 | 63.6 |  | 42.5 | 26 | 19.5 | 11
5 | Проведення ППР на КС Диканька (система МГ ШПК-ШДК-ЕДК ) | Заміна крану № 2 ГПА ст. № 2. Заміна кранів № 4 ГПА ст. №№ 1-7 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 120 | Без впливу на транзит. Підняття тиску газу в системі МГ ШДК, ШПК і ЄДК на вході КС Диканька при прийняті природного газу від видобувних підприємств.
6 | Проведення ППР на КС Лубни (система МГ ШПК-ШДК-ЄДК) | Заміна кульового крану № 8Е Ду 700 вузла підключення. Заміна пробкового свічного крану № 17Б Ду 400 вузла підключення | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 120 | Без впливу на транзит. Підняття тиску газу в системі МГ ШДК, ШПК і ЄДК на вході КС Лубни та вході і виході КС Диканька при прийняті природного газу від видобувних підприємств.